## Hoja1
Sistema de alertas tempranas
Ruta Crítica
[8 empty] | Mayo |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre
ID | Fase | Actividades | Responsable | Estatus | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Duración | 12 al 16 | 19 al 23 | 26 al 30 | 2 al 6 | 9 al 13 | 16 al 20 | 23 al 30 | 1 al 4 | 7 al 11 | 14 al 18 | 21 al 25 | 28 al 31 | 1 al 8 | 11 al 15 | 18 al 22 | 25 al 29 | 1 al 5 | 8 al 12 | 15 al 19 | 22 al 26 | 29 y 30 | 1 al 3 | 6 al 10 | 13 al 17 | 20 al 24 | 27 al 31 | 3 al 7 | 10 al 14 | 17 al 21
0 | Fase I Análisis Previo | Análisis de conceptos sobre vulnerabilidades (CVE) y revisión a los sistemas implementados en la OSI: Secunia y Nexpose. |  | Completo | 2014-05-12 | 2014-05-16 | 5
1 |  | Instalación de herramientas de programación. |  | Completo | 2014-05-12 | 2014-05-16 | 5
2 |  | Análisis de requisitos del sistema |  | Completo | 2014-05-19 | 2014-05-23 | 5
3 |  | Pruebas sobre obtención de lista de vulnerabilidades (creación de un parser) provistas por los sitios: cve, cve-details y nvd. |  | Completo | 2014-05-19 | 2014-05-23 | 5
4 | Fase II Primer prototipo funcional | Prototipo no funcional de la IU (Interfase de usuario) |  | En proceso | 2014-05-26 | 2014-06-06 | 10
5 |  | Revisión de prototipo no funcional |  | En proceso | 2014-06-05 | 2014-06-09 | 3
6 (Depende de 3) |  | Desarrollo del módulo de vulnerabilidades. El objetivo del módulo es presentar al usuario la información de vulnerabilidades obtenida mediante el uso de un parser. |  | Sin Iniciar | 2014-06-09 | 2014-06-18 | 8
7 |  | Desarrollo del módulo de Inventario (Assets). El objetivo del módulo es permitir al usuario administrar el software que existe en el inventario(assets). |  | Sin Iniciar | 2014-06-16 | 2014-06-23 | 6
8 (Depende de 6 y 7) |  | Integración de los módulos de inventario y de vulnerabilidades para generar alertas sobre posibles debilidades del SW que está dado de alta en el inventario. |  | Sin Iniciar | 2014-06-24 | 2014-07-07 | 10
9 |  | Revisión del prototipo funcional y presentación a la OSI y a la SSI |  | Sin Iniciar | 2014-07-08 | 2014-07-09 | 2
10 |  | Pruebas en paralelo con Secunia y el prototipo. |  | Sin iniciar | 2014-07-09 | 2014-07-15 | 5
11 | Fase III Correcciones del Prototipo | Documentación del sistema |  | Sin Iniciar | 2014-07-17 | 2014-07-28 | 8
12 (Depende de 6) |  | Mejoras al módulo de vulnerabilidades |  | Sin Iniciar | 2014-07-29 | 2014-08-07 | 8
13 (Depende de 7) |  | Mejoras al módulo de Inventario |  | Sin Iniciar | 2014-08-08 | 2014-08-19 | 8
14 |  | Generación de reportes |  | Sin Iniciar | 2014-08-20 | 2014-08-29 | 8
15 |  | Mejoras en la integración de los módulos de vulnerabilidades e inventario. |  | Sin Iniciar | 2014-09-01 | 2014-09-10 | 8
16 |  | Pruebas sobre integración y sobre funcionalidad general del sistema. |  | Sin Iniciar | 2014-09-08 | 2014-09-17 | 8
17 | Fase IV | Generación de módulo de usuarios |  | Sin Iniciar | 2014-09-18 | 2014-09-29 | 8
18 |  | Mejoras del sistema (Se definen conforme a la evolución del proyecto) |  | Sin Iniciar | 2014-09-30 | 2014-11-11 | 30
19 |  | Exposición de lo realizado durante el Serv. Soc. |  | Sin Iniciar | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 1